## Resumen Ejecutivo
INFORME GERENCIAL DE INSTALACIONES Y MTTI
Seguimiento ejecutivo de instalaciones, productividad mensual, tiempos de atención y causas de demora
Fecha de generación: | 2026-08-05 21:39 |  | Filtros aplicados: | Ciudad(es): VILLAVICENCIO ¦ Año: 2026 ¦ Mes(es): Todos ¦ Estado: Todos ¦ Rango: Sin inicio a Sin fin
Instalaciones realizadas | Total registros | En proceso | MTTI total promedio | MTTI efectivo promedio | Tiempo muerto promedio | Promedio instalaciones/mes | Promedio meses activos
9 | 9 | 0 | 35.4444 | 2.2222 | 31.8889 | 0.75 | 3
Registros con estado final dentro del periodo | Total de registros que cumplen los filtros | Registros aún no finalizados | Días desde ingreso hasta entrega/cierre | MTTI total menos tiempos muertos documentados | Promedio de permisos y radicación | Instalaciones / 12 mes(es) del periodo | Instalaciones / 3 mes(es) con actividad
Resultado de gestión: se analizaron 9 registros y se completaron 9 instalaciones. El promedio mensual del periodo fue 0.75 instalaciones. El mes con mayor volumen fue julio con 4 instalaciones. El mayor MTTI total mensual se presentó en mayo, con 55.00 días. El MTTI efectivo promedio fue 2.22 días y el tiempo muerto promedio documentado fue 31.89 días.
Instalaciones realizadas por mes |  |  |  | Distribución por ciudad
Muestra el volumen mensual de instalaciones cerradas. Permite identificar tendencia, estacionalidad y meses con mayor o menor capacidad de entrega. |  |  |  | Compara la participación de cada ciudad en el total de instalaciones realizadas.
Cantidad mensual por ciudad |  |  |  | Instalaciones por semana
Desagrega la productividad mensual por ciudad para detectar diferencias de carga y desempeño territorial. |  |  |  | Permite revisar la regularidad semanal de las entregas y detectar picos o semanas sin producción.
Ingresos vs MTTI efectivo |  |  |  | Ingresos vs tiempo promedio
Relaciona la demanda recibida en cada mes con el tiempo efectivo promedio de instalación. |  |  |  | Contrasta cantidad de ingresos con MTTI total para evaluar si una mayor demanda está aumentando los tiempos.
MTTI por ciudad |  |  |  | Promedios mensuales
Compara MTTI total, MTTI efectivo y tiempo muerto promedio entre ciudades. |  |  |  | Presenta instalaciones entregadas, promedio ingreso-fin y promedio efectivo sin tiempo muerto.
Segmentación MTTI total |  |  |  | Segmentación MTTI efectivo
Agrupa clientes por rangos de duración total para visualizar concentración y casos críticos. |  |  |  | Agrupa clientes por rangos descontando tiempos muertos documentados.
Evolución mensual MTTI
Muestra la evolución de MTTI total contemplando tiempos muertos
Fuentes de tiempo muerto
Compara los promedios asociados a permisos, radicación y total de paradas documentadas. |  |  |  | Expone la composición de todos los registros por estado operativo.
Muestra la evolución de MTTI efectivo sin tiempos muertos

## Datos Graficas (hidden)
Categoría | Instalaciones realizadas | Categoría | Instalaciones | Categoría | IBAGUE | VILLAVICENCIO | Categoría | Instalaciones | Categoría | MTTI efectivo promedio (días) | Ingresos | Categoría | Instalaciones ingresadas | MTTI total promedio (días) | Categoría | MTTI total | MTTI efectivo | Tiempo muerto | Categoría | Instalaciones entregadas | Promedio registro-fin | Promedio efectivo | Categoría | Cantidad de clientes | Porcentaje | Categoría | Cantidad de clientes | Porcentaje | Categoría | MTTI total | MTTI efectivo | Tiempo muerto | Categoría | Registros | Categoría | Días promedio
enero | 0 | IBAGUE | 0 | enero | 0 | 0 | Semana 1 | 0 | enero | 0 | 0 | enero | 0 | 0 | IBAGUE | 0 | 0 | 0 | enero | 0 | 0 | 0 | 0-5 días | 1 | 11.11 | 0-5 días | 9 | 100 | enero | 0 | 0 | 0 | ENTREGADA | 9 | Permisos | 18.3333
febrero | 0 | VILLAVICENCIO | 9 | febrero | 0 | 0 | Semana 2 | 0 | febrero | 0 | 0 | febrero | 0 | 0 | VILLAVICENCIO | 35.4444 | 2.2222 | 31.8889 | febrero | 0 | 0 | 0 | 6-10 días | 0 | 0 | 6-10 días | 0 | 0 | febrero | 0 | 0 | 0 |  |  | Radicación electrificadora | 40.6667
marzo | 0 |  |  | marzo | 0 | 0 | Semana 3 | 0 | marzo | 4 | 3 | marzo | 3 | 0 |  |  |  |  | marzo | 0 | 0 | 0 | 11-15 días | 1 | 11.11 | 11-15 días | 0 | 0 | marzo | 0 | 0 | 0 |  |  | Total muerto | 31.8889
abril | 3 |  |  | abril | 0 | 3 | Semana 4 | 0 | abril | 1.5 | 2 | abril | 2 | 18.6667 |  |  |  |  | abril | 3 | 18.6667 | 2 | 16-20 días | 1 | 11.11 | 16-20 días | 0 | 0 | abril | 18.6667 | 2 | 14.6667
mayo | 2 |  |  | mayo | 0 | 2 | Semana 5 | 0 | mayo | 3 | 1 | mayo | 1 | 55 |  |  |  |  | mayo | 2 | 55 | 4.5 | 21-25 días | 0 | 0 | 21-25 días | 0 | 0 | mayo | 55 | 4.5 | 47.5
junio | 0 |  |  | junio | 0 | 0 | Semana 6 | 0 | junio | 0.66667 | 3 | junio | 3 | 0 |  |  |  |  | junio | 0 | 0 | 0 | 26-30 días | 1 | 11.11 | 26-30 días | 0 | 0 | junio | 0 | 0 | 0
julio | 4 |  |  | julio | 0 | 4 | Semana 7 | 0 | julio | 0 | 0 | julio | 0 | 38.25 |  |  |  |  | julio | 4 | 38.25 | 1.25 | Mayor a 30 días | 5 | 55.56 | Mayor a 30 días | 0 | 0 | julio | 38.25 | 1.25 | 37
agosto | 0 |  |  | agosto | 0 | 0 | Semana 8 | 0 | agosto | 0 | 0 | agosto | 0 | 0 |  |  |  |  | agosto | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | agosto | 0 | 0 | 0
septiembre | 0 |  |  | septiembre | 0 | 0 | Semana 9 | 0 | septiembre | 0 | 0 | septiembre | 0 | 0 |  |  |  |  | septiembre | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | septiembre | 0 | 0 | 0
octubre | 0 |  |  | octubre | 0 | 0 | Semana 10 | 0 | octubre | 0 | 0 | octubre | 0 | 0 |  |  |  |  | octubre | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | octubre | 0 | 0 | 0
noviembre | 0 |  |  | noviembre | 0 | 0 | Semana 11 | 0 | noviembre | 0 | 0 | noviembre | 0 | 0 |  |  |  |  | noviembre | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | noviembre | 0 | 0 | 0
diciembre | 0 |  |  | diciembre | 0 | 0 | Semana 12 | 0 | diciembre | 0 | 0 | diciembre | 0 | 0 |  |  |  |  | diciembre | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | diciembre | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Semana 13 | 0
[7 empty] | Semana 14 | 0
[7 empty] | Semana 15 | 0
[7 empty] | Semana 16 | 1
[7 empty] | Semana 17 | 2
[7 empty] | Semana 18 | 0
[7 empty] | Semana 19 | 0
[7 empty] | Semana 20 | 1
[7 empty] | Semana 21 | 1
[7 empty] | Semana 22 | 0
[7 empty] | Semana 23 | 0
[7 empty] | Semana 24 | 0
[7 empty] | Semana 25 | 0
[7 empty] | Semana 26 | 0
[7 empty] | Semana 27 | 0
[7 empty] | Semana 28 | 0
[7 empty] | Semana 29 | 1
[7 empty] | Semana 30 | 1
[7 empty] | Semana 31 | 2
[7 empty] | Semana 32 | 0
[7 empty] | Semana 33 | 0
[7 empty] | Semana 34 | 0
[7 empty] | Semana 35 | 0
[7 empty] | Semana 36 | 0
[7 empty] | Semana 37 | 0
[7 empty] | Semana 38 | 0
[7 empty] | Semana 39 | 0
[7 empty] | Semana 40 | 0
[7 empty] | Semana 41 | 0
[7 empty] | Semana 42 | 0
[7 empty] | Semana 43 | 0
[7 empty] | Semana 44 | 0
[7 empty] | Semana 45 | 0
[7 empty] | Semana 46 | 0
[7 empty] | Semana 47 | 0
[7 empty] | Semana 48 | 0
[7 empty] | Semana 49 | 0
[7 empty] | Semana 50 | 0
[7 empty] | Semana 51 | 0
[7 empty] | Semana 52 | 0
[7 empty] | Semana 53 | 0

## Promedios Mensuales
PROMEDIO DE INSTALACIÓN Y MTTI MENSUAL
Los indicadores se calculan con los registros finalizados que cumplen los filtros del dashboard.
Mes | Instalaciones | % del total | Promedio instalaciones/mes periodo | MTTI total prom. (días) | MTTI efectivo prom. (días) | Tiempo muerto prom. (días) | Permisos prom. | Radicación prom.
enero | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
febrero | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
marzo | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
abril | 3 | 33.33% | 0.75 | 18.6667 | 2 | 14.6667 | 4.3333 | 31
mayo | 2 | 22.22% | 0.75 | 55 | 4.5 | 47.5 | 31 | 33
junio | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
julio | 4 | 44.44% | 0.75 | 38.25 | 1.25 | 37 | 22.5 | 58
agosto | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
septiembre | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
octubre | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
noviembre | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
diciembre | 0 | 0% | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL / PROMEDIO | 9 | 100% | 0.75 | 35.4444 | 2.2222 | 31.8889 | 18.3333 | 40.6667

## Explicación Gráficas
GUÍA DE LECTURA DE LAS GRÁFICAS
Gráfica | Qué muestra | Interpretación gerencial | Indicador clave | Acción sugerida
Instalaciones realizadas por mes | Muestra el volumen mensual de instalaciones cerradas. Permite identificar tendencia, estacionalidad y meses con mayor o menor capacidad de entrega. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Cantidad de instalaciones | Validar capacidad y causas de meses con baja entrega.
Distribución por ciudad | Compara la participación de cada ciudad en el total de instalaciones realizadas. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Balancear recursos y revisar diferencias entre ciudades.
Cantidad mensual por ciudad | Desagrega la productividad mensual por ciudad para detectar diferencias de carga y desempeño territorial. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Cantidad de instalaciones | Analizar carga de trabajo y productividad por sede.
Instalaciones por semana | Permite revisar la regularidad semanal de las entregas y detectar picos o semanas sin producción. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Cantidad de instalaciones | Revisar continuidad operativa y cuellos de botella semanales.
Ingresos vs MTTI efectivo | Relaciona la demanda recibida en cada mes con el tiempo efectivo promedio de instalación. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Comparar capacidad de respuesta frente al volumen recibido.
Ingresos vs tiempo promedio | Contrasta cantidad de ingresos con MTTI total para evaluar si una mayor demanda está aumentando los tiempos. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Evaluar si el aumento de demanda deteriora el MTTI.
MTTI por ciudad | Compara MTTI total, MTTI efectivo y tiempo muerto promedio entre ciudades. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Replicar mejores prácticas de la ciudad con menor MTTI.
Promedios mensuales | Presenta instalaciones entregadas, promedio ingreso-fin y promedio efectivo sin tiempo muerto. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Separar demoras operativas de tiempos muertos justificados.
Segmentación MTTI total | Agrupa clientes por rangos de duración total para visualizar concentración y casos críticos. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Priorizar clientes en rangos críticos.
Segmentación MTTI efectivo | Agrupa clientes por rangos descontando tiempos muertos documentados. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Identificar demoras controlables por la operación.
Evolución mensual MTTI | Muestra la evolución de MTTI total, efectivo y tiempo muerto para identificar mejora o deterioro. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Definir metas de reducción y hacer seguimiento de tendencia.
Distribución por estado | Expone la composición de todos los registros por estado operativo. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Depurar pendientes y estados estancados.
Fuentes de tiempo muerto | Compara los promedios asociados a permisos, radicación y total de paradas documentadas. | Valores altos o cambios bruscos deben revisarse contra volumen, ciudad, estado y tiempos muertos. | Días promedio / distribución | Gestionar permisos y radicaciones con mayor impacto.

## Gestión por Ciudad
RESUMEN DE GESTIÓN POR CIUDAD
Ciudad | Instalaciones | Participación | MTTI total | MTTI efectivo | Tiempo muerto | Lectura gerencial
VILLAVICENCIO | 9 | 100% | 35.4444 | 2.2222 | 31.8889 | Desempeño igual o mejor que el promedio general.

## Estados
DISTRIBUCIÓN DE REGISTROS POR ESTADO
Estado | Cantidad | Participación | Interpretación
ENTREGADA | 9 | 100% | Estado finalizado

## Ranking Demoras
RANKING DE CLIENTES CON MAYOR DURACIÓN
# | Ciudad | ID cliente | Cambio | Cliente | Estado | Fecha ingreso | Fecha entrega | MTTI total | MTTI efectivo | Tiempo muerto | Nivel de riesgo
1 | VILLAVICENCIO | CI1032479 | C232605 | VIL ESPERANZA 8 A | ENTREGADA | 2026-05-19 05:00 | 2026-07-31 05:00 | 73 | 3 | 70 | Crítico
2 | VILLAVICENCIO | CI1036711 | C229681 | GYJ VILLAVICENCIO | ENTREGADA | 2026-03-19 05:00 | 2026-05-20 05:00 | 62 | 4 | 58 | Crítico
3 | VILLAVICENCIO | CI1036376 | C230158 | SAINT HONORE DE COLOMBIA CALLE 15 | ENTREGADA | 2026-03-27 05:00 | 2026-05-14 05:00 | 48 | 5 | 37 | Alto
4 | VILLAVICENCIO | CI1035909 | C229322 | WOM 20 DE JULIO | ENTREGADA | 2026-03-12 05:00 | 2026-04-21 05:00 | 40 | 3 | 35 | Alto
5 | VILLAVICENCIO | CI1037579 | C234654 | TOTTO VILLAVICENCIO UNICO OUTLET CARRERA 22 | ENTREGADA | 2026-06-25 05:00 | 2026-07-28 05:00 | 33 | 0 | 33 | Alto
6 | VILLAVICENCIO | CI1037532 | C234649 | TOTTO VILLAVICENCIO UNICENTRO | ENTREGADA | 2026-06-25 05:00 | 2026-07-22 05:00 | 27 | 1 | 26 | Medio
7 | VILLAVICENCIO | CI1037593 | C234651 | TOTTO VILLAVICENCIO VIVA | ENTREGADA | 2026-06-25 05:00 | 2026-07-15 05:00 | 20 | 1 | 19 | Medio
8 | VILLAVICENCIO | CI1036404 | C230278 | SILVERAGRO CALLE 18 | ENTREGADA | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-14 05:00 | 13 | 2 | 7 | Bajo
9 | VILLAVICENCIO | CI1037051 | C231194 | PROSALON DISTRIBUCIONES CC UNICENTRO | ENTREGADA | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-24 05:00 | 3 | 1 | 2 | Bajo

## Detalle Registros
DETALLE DE REGISTROS FILTRADOS
Ciudad | ID Cliente | Cambio | Cliente | Dirección | Estado | Fecha ingreso | Fecha entrega | MTTI total | MTTI efectivo | Días no hábiles | T. muerto permisos | T. muerto radicación | T. muerto total | Fuente
VILLAVICENCIO | CI1037532 | C234649 | TOTTO VILLAVICENCIO UNICENTRO | AVENIDA 40 NO.33-00 LOCAL 114 CC. UNICENTRO | ENTREGADA | 2026-06-25 05:00 | 2026-07-22 05:00 | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1037593 | C234651 | TOTTO VILLAVICENCIO VIVA | Calle 7 No. 45-185, Centro Comercial Viva LC 132A | ENTREGADA | 2026-06-25 05:00 | 2026-07-15 05:00 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1037579 | C234654 | TOTTO VILLAVICENCIO UNICO OUTLET CARRERA 22 | CARRERA 22 #8-285 LOCAL 44 VILLAVICENCIO | ENTREGADA | 2026-06-25 05:00 | 2026-07-28 05:00 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1032479 | C232605 | VIL ESPERANZA 8 A | 4,13295 -73,63584 | ENTREGADA | 2026-05-19 05:00 | 2026-07-31 05:00 | 73 | 3 | 0 | 12 | 58 | 70 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1037051 | C231194 | PROSALON DISTRIBUCIONES CC UNICENTRO | CC Unicentro Av 40, Puente El Maizaro No26C-10 L-1-12 Villav | ENTREGADA | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-24 05:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1036404 | C230278 | SILVERAGRO CALLE 18 | Calle 18 carrera 2 manzana E Bodega 3 de Villavicencio | ENTREGADA | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-14 05:00 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1036376 | C230158 | SAINT HONORE DE COLOMBIA CALLE 15 | CALLE 15 NO 40-01 CC Primavera Urbana Local 129 VILLAVICENCIO | ENTREGADA | 2026-03-27 05:00 | 2026-05-14 05:00 | 48 | 5 | 6 | 37 | 0 | 37 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1036711 | C229681 | GYJ VILLAVICENCIO | CRA 22 CON CALLE 8 ESQUINA BARRIO PRIMAVERA | ENTREGADA | 2026-03-19 05:00 | 2026-05-20 05:00 | 62 | 4 | 0 | 25 | 33 | 58 | Ciudades
VILLAVICENCIO | CI1035909 | C229322 | WOM 20 DE JULIO | Cl 28 22 49 | ENTREGADA | 2026-03-12 05:00 | 2026-04-21 05:00 | 40 | 3 | 2 | 4 | 31 | 35 | Ciudades